## Hoja 1
Carta gantt
Proyecto: | Celulas del aprendizaje
Lider del proyecto: | Felipe Herrandez
Lider de grupo | Paula Quilodran
Integrantes: | Sofia Herrera
Paulina Contreras
Bastian
Constanza Rivas
Inicio del proyecto | 2018-09-25
Final del proyecto
|  | N | Tarea para primera disertacion | Encargado
|  | 1 | Reunion para discutir temas | Todos los participantes
|  | 2 | Reunion para discutir temas | Todos los participantes
|  | 3 | Diagrama Modular | Bastian Mignolet
|  | 4 | Diagrama UMl | Paula Quildran
|  | 5 | Diagrama Intergracion | Paulina Contreras
|  | 6 | Diagrama Protocolos | Sofia Herreras
|  | 7 | Diagrama MER | Constanza rivas
|  | 8 | Disertacion | Todos los participantes
|  | 9 | Revision de diagramas | Todos los participantes
Finalizado
Empezado
En deresarrolo
|  |  | PRIMER SPRINT |  | Octubre | [14 empty] | Noviembre
[5 empty] | Miercoles 17 | Jueves 18 | Viernes 19 | Sabado 20 | Domingo 21 | Lunes 22 | Martes 23 | Miercoles 24 | Jueves 25 | Viernes 26 | Sabado 27 | Domingo 28 | Lunes 29 | Martes 30 | Miercoles 31 | Jueves 1 | Viernes 2 | Sabado 3 | Domingo 4 | Lunes 5 | Martes 6
|  |  | Tareas Para el primer Sprint | Encargado
|  | 1 | Reunion para definir tareas del proyecto | Paula Quilodran | [6 empty] | 1
|  | 2 | Aprendizaje de Larabel | Todos los Integrantes
|  | 3 | Aprendizaje de JSON | Todos los Integrantes
|  | 4 | Ejemplos de JSon para el programa | Todos los Integrantes
|  | 5 | Aprende Php | Todos los integrantes
|  | 6 | investiagacion de la instalacion de programas | Todos los integrantes
|  | 7 | bitacora | Constanza rivas
|  | 8 | Historial | Paulina Contreras
|  | 9 | calificacion | Sofia Herrera
|  | 10 | comenta | Bastian Miignolet
|  | 11 | mongdb con Laravel | Paula Quildran
|  | 12 | Realizacion de (Tipo prueba Laravel ) | Todos los integrantes
|  | 13 | Realizacion de vizualizacion de la pagina
|  | 14 | realizacion de presentacion
15
16
SEGUNDO SPRINT
Horas
|  | 1 | Comentarios | batian
|  | 2 | Caficaciones | Paulina
|  | 3 | arreglar errores | Todos
|  | 4 | añadir funcion de bitacora y que se muestren los resultados | Paula
|  | 5 | conectar todo las funciones con una base en mongo | Todos
|  | 6 | Historial pueda mostrarse al usuario | Paulina
|  | 7 | Login | Sofia
|  | 8 | Login de admistrador | sofia
|  | 9 | Mejoras de diseño | Todos
|  | 10 | Mas reuniones de grupo | Todos
|  |  | Tareas | Participantes | Horas
|  | 1 | Conectar los comentarios con mongo | Bastian | 3
|  | 2 | Conectar la Bitacoracon con mongo | Constanza | 3
|  | 3 | Login conectado a mongo | Paula | 3
|  | 4 | Historial con mongo | Paulina | 3
|  | 5 | Reunion de grupo | Todos | 2
|  | 6 | Calificaciones con mongo | Sofia | 3
|  | 7 | Reunion de grupo | Todos | 2
8
|  |  | tareas a realizar | Realizado por | Horas
|  |  | Implementar api | Todos | 2
|  |  | Implementar Comentarios | Bastian | 2
|  |  | afinar detalles codigo | Constanza | 3
|  |  | Mejoras de diseño | Paula | 3
|  |  | investiacion de subida de archivos con mongo | Batian | 2
|  |  | Reunion de grupo | Todos | 3