## Paula
Nombre:Paula Quilodran |  |  |  | Horas restantes | no tocar | total
Tarea trabajada | Dia | Horas |  | 20 |  | no tocar
Aprendizaje Git | 2018-10-17 | 0 | <-- insertar horas | 20 |  | 20
Estudio de Laravel | 2018-10-18 | 1 |  | 19 |  | 19.26
Estudio de Json | 2018-10-19 | 1 |  | 18 |  | 18.52
instalacionde aplicaciones | 2018-10-20 | 1 |  | 17 |  | 17.78
Estudio de MongoBd | 2018-10-21 | 2 |  | 15 |  | 17.04
| 2018-10-22 |  |  | 15 |  | 16.3
Aprendizaje de Git | 2018-10-23 | 1 |  | 14 |  | 15.56
Reunion de grupo | 2018-10-24 | 1 |  | 13 |  | 14.82
| 2018-10-25 |  |  | 13 |  | 14.08
Estudio de Laravel y Json | 2018-10-26 | 1 |  | 12 |  | 13.34
| 2018-10-27 |  |  | 12 |  | 12.6
Ajustando atom para laravel | 2018-10-28 | 1 |  | 11 |  | 11.86
Coneccion de laravel con Mongo | 2018-10-29 | 2 |  | 9 |  | 11.12
Reunion de grupo | 2018-10-30 | 1 |  | 8 |  | 10.38
Realizacion de simulacion | 2018-10-31 | 2 |  | 6 |  | 9.64
repaso de materia ya estudiada | 2018-11-01 | 1 |  | 5 |  | 8.9
| 2018-11-02 |  |  | 5 |  | 8.16
| 2018-11-03 |  |  | 5 |  | 7.42
| 2018-11-04 |  |  | 5 |  | 6.68
avance de bitacora | 2018-11-05 | 1 |  | 4 |  | 5.94
avance de bitacora | 2018-11-06 | 1 |  | 3 |  | 5.2
| 2018-11-07 |  |  | 3 |  | 4.46
avance de bitacora | 2018-11-08 | 1 |  | 2 |  | 3.72
| 2018-11-09 |  |  | 2 |  | 2.98
| 2018-11-10 |  |  | 2 |  | 2.24
avance de bitacora | 2018-11-11 | 1 |  | 1 |  | 1.5
| 2018-11-12 |  |  | 1 |  | 0.76
reunion de grupo | 2018-11-13 | 1 |  | 0 |  | 0
Total de Horas |  | 20
Total de horas a cumplir |  | 0

## constanza
Nombre:Constanza Rivas |  |  |  | Horas restantes | no tocar | total
Tarea trabajada | Dia | Horas |  | 20 |  | no tocar
Aprendizaje Git | 2018-10-17 | 0 | <-- insertar horas | 20 |  | 20
Estudio de laravel | 2018-10-18 | 1 |  | 19 |  | 19.26
Estudio de Json | 2018-10-19 | 1 |  | 18 |  | 18.52
instalacionde aplicaciones | 2018-10-20 | 1 |  | 17 |  | 17.78
| 2018-10-21 |  |  | 17 |  | 17.04
Estudio de Laravel y Json | 2018-10-22 | 1 |  | 16 |  | 16.3
Aprendizaje de Git | 2018-10-23 | 1 |  | 15 |  | 15.56
Reunion de grupo | 2018-10-24 | 1 |  | 14 |  | 14.82
Estudio de MongoBd | 2018-10-25 | 1 |  | 13 |  | 14.08
Estudio de Json y laravel | 2018-10-26 | 1 |  | 12 |  | 13.34
| 2018-10-27 |  |  | 12 |  | 12.6
Ajustando atom para laravel | 2018-10-28 | 1 |  | 11 |  | 11.86
Aprendizaje de Laravel y Json | 2018-10-29 | 1 |  | 10 |  | 11.12
Reunion de grupo | 2018-10-30 | 1 |  | 9 |  | 10.38
estudio de php | 2018-10-31 | 2 |  | 7 |  | 9.64
| 2018-11-01 |  |  | 7 |  | 8.9
| 2018-11-02 |  |  | 7 |  | 8.16
primer avance | 2018-11-03 | 1 |  | 6 |  | 7.42
repaso de lo estudiado | 2018-11-04 | 1 |  | 5 |  | 6.68
repaso de lo estudiado | 2018-11-05 | 1 |  | 4 |  | 5.94
| 2018-11-06 |  |  | 4 |  | 5.2
| 2018-11-07 |  |  | 4 |  | 4.46
avance de bitacora | 2018-11-08 | 2 |  | 2 |  | 3.72
| 2018-11-09 |  |  | 2 |  | 2.98
| 2018-11-10 |  |  | 2 |  | 2.24
avance de bitacora | 2018-11-11 | 1 |  | 1 |  | 1.5
| 2018-11-12 |  |  | 1 |  | 0.76
reunion de grupo | 2018-11-13 | 1 |  | 0 |  | 0
Total de Horas |  | 20
Total de horas a cumplir |  | 0

## Bastian
Nombre: Bastian Mignolet |  |  |  | Horas restantes | no tocar | total
Tarea trabajada | Dia | Horas |  | 20 |  | no tocar
Aprendizaje Git | 2018-10-17 | 1 | <-- insertar horas | 19 |  | 20
Estudio de Laravel | 2018-10-18 | 1 |  | 18 |  | 19.26
| 2018-10-19 |  |  | 18 |  | 18.52
Estudio de Laravel y Json | 2018-10-20 | 1 |  | 17 |  | 17.78
instalacion de aplicaciones | 2018-10-21 | 1 |  | 16 |  | 17.04
| 2018-10-22 |  |  | 16 |  | 16.3
Aprendizaje Git | 2018-10-23 | 0 |  | 16 |  | 15.56
Reunion de grupo | 2018-10-24 | 0 |  | 16 |  | 14.82
| 2018-10-25 |  |  | 16 |  | 14.08
Estudio de Laravel y Json | 2018-10-26 | 2 |  | 14 |  | 13.34
instalacionde aplicaciones | 2018-10-27 | 1 |  | 13 |  | 12.6
Estudio de laravel y Json | 2018-10-28 | 2 |  | 11 |  | 11.86
| 2018-10-29 |  |  | 11 |  | 11.12
reunion de grupo | 2018-10-30 | 0 |  | 11 |  | 10.38
primer avance | 2018-10-31 | 2 |  | 9 |  | 9.64
| 2018-11-01 |  |  | 9 |  | 8.9
repaso de materia | 2018-11-02 | 2 |  | 7 |  | 8.16
| 2018-11-03 |  |  | 7 |  | 7.42
avance de comentarios | 2018-11-04 | 1 |  | 6 |  | 6.68
| 2018-11-05 |  |  | 6 |  | 5.94
| 2018-11-06 |  |  | 6 |  | 5.2
avance de comentarios | 2018-11-07 | 1 |  | 5 |  | 4.46
| 2018-11-08 |  |  | 5 |  | 3.72
repaso de los estudiado | 2018-11-09 | 1 |  | 4 |  | 2.98
| 2018-11-10 |  |  | 4 |  | 2.24
avance de comentario | 2018-11-11 | 1 |  | 3 |  | 1.5
avance de comentario | 2018-11-12 | 1 |  | 2 |  | 0.76
reunion de grupo | 2018-11-13 | 1 |  | 1 |  | 0
Total de Horas |  | 19
Total de horas a cumplir |  | 1

## paulina
Nombre: Paulina Contreras |  |  |  | Horas restantes | no tocar | total
Tarea trabajada | Dia | Horas |  | 20 |  | no tocar
aprendizaje Git | 2018-10-17 | 1 | <-- insertar horas | 19 |  | 20
Estudio de Laravel | 2018-10-18 | 1 |  | 18 |  | 19.26
Estudio de Json | 2018-10-19 | 1 |  | 17 |  | 18.52
Instalacion de aplicaciones | 2018-10-20 | 2 |  | 15 |  | 17.78
| 2018-10-21 |  |  | 15 |  | 17.04
Estudio de Laravel | 2018-10-22 | 1 |  | 14 |  | 16.3
Aprendizaje de Git | 2018-10-23 | 0 |  | 14 |  | 15.56
Reunion de grupo | 2018-10-24 | 0 |  | 14 |  | 14.82
Reinstalacion por error | 2018-10-25 | 1 |  | 13 |  | 14.08
Estudio de Json | 2018-10-26 | 1 |  | 12 |  | 13.34
| 2018-10-27 |  |  | 12 |  | 12.6
Estudio de Laravel | 2018-10-28 | 1 |  | 11 |  | 11.86
Estudio de Json | 2018-10-29 | 1 |  | 10 |  | 11.12
Reunion de grupo | 2018-10-30 | 0 |  | 10 |  | 10.38
| 2018-10-31 |  |  | 10 |  | 9.64
repaso de lo aprendido | 2018-11-01 | 1 |  | 9 |  | 8.9
primer avance | 2018-11-02 | 2 |  | 7 |  | 8.16
| 2018-11-03 |  |  | 7 |  | 7.42
avance historial | 2018-11-04 | 1 |  | 6 |  | 6.68
| 2018-11-05 |  |  | 6 |  | 5.94
avance historial | 2018-11-06 | 1 |  | 5 |  | 5.2
| 2018-11-07 |  |  | 5 |  | 4.46
| 2018-11-08 |  |  | 5 |  | 3.72
avance historial | 2018-11-09 | 1 |  | 4 |  | 2.98
| 2018-11-10 |  |  | 4 |  | 2.24
| 2018-11-11 |  |  | 4 |  | 1.5
avance historial | 2018-11-12 | 1 |  | 3 |  | 0.76
reunion de grupo | 2018-11-13 | 1 |  | 2 |  | 0
Total de Horas |  | 18
Total de horas a cumplir |  | 2

## sofia
Nombre: Sofia Herrera |  |  |  | Horas restantes | no tocar | total
Tarea trabajada | Dia | Horas |  | 20 |  | no tocar
Aprendizaje de GIt | 2018-10-17 | 1 | <-- insertar horas | 19 |  | 20
Estudio Laravel | 2018-10-18 | 1 |  | 18 |  | 19.26
Estudio de Json | 2018-10-19 | 1 |  | 17 |  | 18.52
| 2018-10-20 |  |  | 17 |  | 17.78
| 2018-10-21 |  |  | 17 |  | 17.04
Aestudio de Laravel y Json | 2018-10-22 | 2 |  | 15 |  | 16.3
Aprendizaje de Git | 2018-10-23 | 1 |  | 14 |  | 15.56
Reunion de grupo | 2018-10-24 | 1 |  | 13 |  | 14.82
| 2018-10-25 |  |  | 13 |  | 14.08
instalacion de Aplicaciones | 2018-10-26 | 1 |  | 12 |  | 13.34
Estudio de Laravel y Json | 2018-10-27 | 2 |  | 10 |  | 12.6
| 2018-10-28 |  |  | 10 |  | 11.86
Estudio de Laravel y json | 2018-10-29 | 1 |  | 9 |  | 11.12
reunion de grupo | 2018-10-30 | 1 |  | 8 |  | 10.38
repaso de lo estudiado | 2018-10-31 | 2 |  | 6 |  | 9.64
| 2018-11-01 |  |  | 6 |  | 8.9
primer avance | 2018-11-02 | 1 |  | 5 |  | 8.16
| 2018-11-03 |  |  | 5 |  | 7.42
conexion de mongo | 2018-11-04 | 1 |  | 4 |  | 6.68
| 2018-11-05 |  |  | 4 |  | 5.94
| 2018-11-06 |  |  | 4 |  | 5.2
| 2018-11-07 |  |  | 4 |  | 4.46
conexion de mongo | 2018-11-08 | 1 |  | 3 |  | 3.72
| 2018-11-09 |  |  | 3 |  | 2.98
| 2018-11-10 |  |  | 3 |  | 2.24
conexion de mongo | 2018-11-11 | 1 |  | 2 |  | 1.5
| 2018-11-12 |  |  | 2 |  | 0.76
reunion de grupo | 2018-11-13 | 1 |  | 1 |  | 0
Total de Horas |  | 19
Total de horas a cumplir |  | 1